## 変更申告書
申告書提出番号※： | [14 empty] | 様式７
変 更 申 告 書 （正／副の２部必要） | [8 empty] | 申告日※：令和 年 月 日
※の欄を変更申告者（原則として施工管理者）が記入してください
受付番号※ |  |  |  |  | 変更申告者※
工事名称※ |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 電話
建設地住所※ | [8 empty] | ＦＡＸ
施工管理者・設計監理者記入欄 | [9 empty] | 評価員記入欄 |  |  |  | 九州住宅 保証欄
申告番号※ | 性能表示 項目※ | 変更項目※ | 変更内容報告欄※ |  |  |  | 添付図書※ | 申請者 の確認 | 設計者 の確認 | 審査 |  | 判定 |  | 判定
|  |  | 原設計内容※ | 等級 | 変更設計内容※ | 等級 |  |  |  | 済 | 未 | 軽 微 | 変 更 | 軽 微 | 変 更
［注意事項］
１．この様式は、施工状況報告書の「変更等の内容」欄に記載しきれない内容などを記すのに 用いてください。 |  |  |  |  | 九州住宅保証株式会社判定
２．「性能表示項目欄」には、変更のあった性能表示事項などを記入してください。 |  |  |  |  | □全ての項目について、軽微な変更となりましたので、変更設計住宅性能評価申請は不要です。
３．「変更項目」欄には、変更のあった施工状況報告書の検査項目名などを 記入して下さい。 |  |  |  |  | □申告番号 について変更設計住宅性能評価申請を改めて行う必要があります
４．「変更内容報告欄」には、変更の内容を具体的に記載してください。
５．「変更申告書」の内容は、検査日の前迄に内容を建設評価員に申告して下さい。

## 変更申告書 (記入例)
申告書提出番号※： 1 |  |  |  |  | 記入例 | [9 empty] | 様式７
変 更 申 告 書 （正／副の２部必要） | [8 empty] | 申告日※：令和 ● 年 ● 月 ● 日
※の欄を変更申告者（原則として施工管理者）が記入してください
受付番号※ 22－○○○○○ |  |  |  |  | 変更申告者※ ○○建設施工管理部
工事名称※ ○○マンション |  |  |  |  | 氏名 ○○ △△ |  |  |  | 電話 | 092-123-456
建設地住所※ 福岡県福岡市中央区○○ | [8 empty] | ＦＡＸ | 092-123-455
施工管理者・設計監理者記入欄 | [9 empty] | 評価員記入欄 |  |  |  | 九州住宅 保証欄
申告番号※ | 性能表示 項目※ | 変更項目※ | 変更内容報告欄※ |  |  |  | 添付図書※ | 申請者 の確認 | 設計者 の確認 | 審査 |  | 判定 |  | 判定
|  |  | 原設計内容※ | 等級 | 変更設計内容※ | 等級 |  |  |  | 済 | 未 | 軽 微 | 変 更 | 軽 微 | 変 更
1 | 構造 | 場所打ち杭 | 設計図 | 1 | 杭施工による位置変更 | 1 | 杭打ち施工報告 | 済 | 済
構造計算書
2 | 火災 | 自動火災報知 | 設計図 | 4 | 間取り変更による位置の変更 | 4 | 火災報知設備図 | 済 | 済
設備
3 | 高齢者 | 共用廊下 | 設計図 | 4 | 手すり範囲の変更 | 4 | 平面図 | 済 | 済
補助手すり
4 | 光・視環境 | 居室床面積変更 | 開口率計算シートによる | － | 開口率計算シートによる | － | 平面詳細図 | 済 | 済
|  | WH寸法変更 |  |  |  |  | （変更前・変更後）
建具製作図
居室面積
確認書
［注意事項］
１．この様式は、施工状況報告書の「変更等の内容」欄に記載しきれない内容などを記すのに 用いてください。 |  |  |  |  | 九州住宅保証株式会社判定
２．「性能表示項目欄」には、変更のあった性能表示事項などを記入してください。 |  |  |  |  | □全ての項目について、軽微な変更となりましたので、変更設計住宅性能評価申請は不要です。
３．「変更項目」欄には、変更のあった施工状況報告書の検査項目名などを 記入して下さい。 |  |  |  |  | □申告番号 について変更設計住宅性能評価申請を改めて行う必要があります
４．「変更内容報告欄」には、変更の内容を具体的に記載してください。
５．「変更申告書」の内容は、検査日の前迄に内容を建設評価員に申告して下さい。
毎回の検査時に提出した順番で通して付番します
検査日の前に内容を申告して下さい。
申告番号は提出毎に番号をふるのではなく、通して付番します。
居室床面積変更は居室面積確認書を提出してください。（九州住宅保証ホームページよりダウンロード）http://www.kjhc.co.jp/download4.html
申請者の確認は口頭での確認可とし、「済」と記載して結構です。
工事監理者(代理者可)
の確認は口頭での確認可とし、「済」と記載して結構です。